建設工事請負契約書第２６条第６項（インフレスライド条項）
に係るかすみがうら市様式

賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第２６条第６項（インフレスライド条項）
（別紙様式１－１）
〔受注者からの請求〕
　　年　　月　　日

かすみがうら市長　殿
受注者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　

建設工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）
　　　年　　月　　日付けで契約締結した○○○○○工事については、賃金等の変動により、建設工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記

１．請負代金額　　￥
２．工期　　　　年　　月　　日から
年　　月　　日まで
３．希望基準日　　    年　　月　　日
４．変更請求概算額　　￥
５．概算残工事請負代金額　　￥
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に
相応する請負代金額を控除した額
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。
別紙様式１－２）
〔発注者からの請求〕
　　年　　月　　日
受注者
殿
発注者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かすみがうら市長　　

（公印省略）
建設工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）
　　　年　　月　　日付けで契約締結した○○○○○工事については、賃金等の変動により、建設工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
１．請負代金額　　￥

２．工期　　　　年　　月　　日から

年　　月　　日まで

３．希望基準日　　    年　　月　　日

４．変更請求概算額　　￥

５．概算残工事請負代金額　　￥

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に
相応する請負代金額を控除した額
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。
（別紙様式２）
年　　月　　日
受注者
殿
発注者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かすみがうら市長　　

　　　（公印省略）
建設工事請負契約書第２６条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）
　　　年　　月　　日付け請求のあった標記について、建設工事請負契約書第２６条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記

１．工事名　　○○○○○工事

２．スライド額協議開始日　　　　年　　月　　日
　　　　（※スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて、請求日から７日以内に設定する）
（別紙様式３－１）
　年　　月　　日
受注者
殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かすみがうら市長　　
（公印省略）
建設工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）
　　　年　　月　　日付けで請求のあった建設工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。
　なお、異存がなければ、別添の様式による承諾書に記名押印のうえ提出してください。
記
１．工事名　　○○○○○工事
２．スライド変更金額　　　　　　　　　　　（増）￥　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額　￥　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　基　準　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
（別　添）
承　　諾　　書
工事名　　○○○○工事
年　　月　　日付けで協議のありました上記工事の建設工事請負契約書第２６条第７項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
１．スライド変更金額　　　　　　　　　　　（増）￥　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額　￥　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　基　準　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名
発注者
　　　　かすみがうら市長　殿
（別紙様式３－２）
　年　　月　　日
受注者
殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かすみがうら市長　　
　（公印省略）
　
建設工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）
　○○年○○月○○日付け請求のあった建設工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
記
１　工事名　　○○○○○○○○○○○○○○○○工事
　２　スライド変更可否　　スライドの適用が認められない
　３　理由　　スライド額が請負代金額の１％を超えないため
ス　ラ　イ　ド　調　書
	工事名
	

	請負代金額
	円（消費税含まず）

	
	円（消費税含む）

	設計書金額
	円（消費税含まず）

	
	円（消費税含む）

	工期
	自　　　　　年　　月　　日

	
	至　　　　　年　　月　　日

	基準日
	　　年　　月　　日

	出来高額
	円（税抜き）

	残工事額（Ｐ１）
	円（税抜き）

	変更残工事額（Ｐ２）
	円（税抜き）


※増額スライド用
○○○○○工事に係る
賃金等の変動に基づく請負代金額計算書
	請負代金額
	出来高額
	Ｐ１
	Ｐ２

	
	
	
	


スライド額（Ｓ）＝（　　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　）　－　　Ｐ１　　×　　１／１００
　　　　　　　　＝（　　　　　 　－　　　 　　）　－　　　 　　×　　１／１００
　　　　　　　　＝　　　　　　　 －　
　
　　　　　　　　＝
（ 但し、Ｐ１＜Ｐ２ ）
　　Ｐ１　：　請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
　　Ｐ２　：　変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額　　　
　　　　スライド額
　　　　（税込み）＝　　　　　　　　　　×　消費税及び地方消費税率
　　　　　　　　　＝
※減額スライド用
○○○○○工事に係る
賃金等の変動に基づく請負代金額計算書
	請負代金額
	出来高額
	Ｐ１
	Ｐ２

	
	
	
	


スライド額（Ｓ）＝（　　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　）　＋　　Ｐ１　　×　　１／１００
　　　　　　　　＝（　　　　　 　－　　　 　　）　＋　　　 　　×　　１／１００
　　　　　　　　＝　　　　　　　 ＋　
　
　　　　　　　　＝
（ 但し、Ｐ１＞Ｐ２ ）
　　Ｐ１　：　請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
　　Ｐ２　：　変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額　　　
　　　　スライド額
　　　　（税込み）＝　　　　　　　　　　×　消費税及び地方消費税率
　　　　　　　　　＝
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